## Ark1
Opgave | Deadline | Ansvarlig
Enkoder oppe at køre | 2021-09-17 | Kasper
Kamera fungerer med RPI | 2021-09-17 | Emil
Benyt sensor data til at tage handlinger for Robot | 2021-10-01 | Emil
Model af systemet | 2021-10-01 | Kasper
Design LQR controller | 2021-10-01 | Kasper
Kamera fungerer med RPI | 2021-09-17 | Kasper
Benyt sensor data Lidar til at tage handlinger for Robot | 2021-10-01 | Kasper
Design objektdetektering | 2021-10-15 | Emil
Optimer objektdetektering | 2021-10-31 | Emil
Detekter Sensorer | 2021-10-31 | Emil
Skriv rapport | 2021-12-01 | Emil og Kasper
Aflever projekt | 2021-12-20 | Emil og Kasper