## Ark1
Opgave | Deadline | Ansvarlig | Evaluering:
Enkoder oppe at køre | 2021-09-17 | Kasper | Hvor præcis er enkoder praktisk ift. teoretisk
Kamera fungerer med RPI | 2021-09-17 | Emil
Benyt sensor data til at tage handlinger for Robot | 2021-10-01 | Emil | Hvad er reaktionstiden?
Model af systemet | 2021-10-01 | Kasper
Design LQR controller | 2021-10-01 | Kasper | Hvis robotten bliver kodet til at køre langs en strækning, hvor godt overholder den slutpunktet?
Kamera fungerer med RPI | 2021-10-17 | Kasper
Sensor detekterer noget, opdaterer kort og undgår kollision | 2021-10-01 | Kasper
Design objektdetektering | 2021-10-15 | Emil
Optimer objektdetektering | 2021-10-31 | Emil
Detekter Sensorer | 2021-10-31 | Emil
Brushfire + voronoi |  | Emil
Partikelfilter | 2021-12-25 | Kasper
Test system i samspil |  | Emil og Kasper | Hvor mange forskellige algoritmer kan køre samtidigt på RPI4? Hvad er hastigheden?
Skriv rapport | 2021-12-01 | Emil og Kasper
Aflever projekt | 2021-12-20 | Emil og Kasper